PRD/SSD - MÓDULO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDOS

PARTE 6: IMPLEMENTAÇÃO, TESTES E CHECKLIST

# 12. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

## 12.1 Fases do Projeto

### FASE 1: Fundação (Semanas 1-2)

Configurar banco de dados com esquema

Criar modelos de dados (entidades)

Configurar API base (Express/FastAPI)

Implementar autenticação

Tempo estimado: 2 semanas

✓ Deliverable: API funcionando com CRUD básico

### FASE 2: Gerador de Planejamento (Semanas 3-4)

Integração com IA (Gemini/GPT)

Implementar prompt do gerador anual

Criar endpoint POST /planejamentos/anual

Testes com múltiplas disciplinas

Tempo estimado: 2 semanas

✓ Deliverable: Gerador funcionando end-to-end

### FASE 3: Sincronização de Calendário (Semana 5)

Integração Google Calendar API

Integração Outlook/Exchange (opcional)

Implementar distribuição automática

Validação de tempo disponível

Tempo estimado: 1 semana

✓ Deliverable: Calendário sincronizado

### FASE 4: Interface (Semanas 6-7)

Desenvolver frontend (React/Vue)

Criar telas principais (7 telas)

Integração com APIs

Responsividade (mobile/desktop)

Tempo estimado: 2 semanas

✓ Deliverable: UI funcional

### FASE 5: Confirmação e Reagendamento (Semana 8)

Implementar sistema de confirmação

Criar prompt de reagendamento

Lógica de distribuição inteligente

Testes de cenários complexos

Tempo estimado: 1 semana

✓ Deliverable: Sistema de ajustes funcionando

### FASE 6: Observações e Relatórios (Semana 9)

Sistema de observações

Gerador de relatórios

Exportação (PDF/Excel)

Análises de dados

Tempo estimado: 1 semana

✓ Deliverable: Relatórios disponíveis

### FASE 7: Testes e Deploy (Semanas 10-11)

Testes de integração

Testes de carga

Correção de bugs

Deploy em staging

Deploy em produção

Tempo estimado: 2 semanas

✓ Deliverable: Sistema em produção

TIMELINE VISUAL:

Semana:  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10 | 11
         ├──────────────┤
         Fundação (1-2)
                        ├──────────────┤
                        Gerador (3-4)
                                       ├──────┤
                                       Sync (5)
                                             ├──────────────┤
                                             Interface (6-7)
                                                            ├──────┤
                                                            Ajustes (8)
                                                                   ├──────┤
                                                                   Relatórios (9)
                                                                          ├──────────────┤
                                                                          Testes/Deploy (10-11)

Total: 11 semanas (2,5 meses)

# 13. RECURSOS NECESSÁRIOS

## 13.1 Tecnologias

### Backend

Node.js (Express) ou Python (FastAPI)

PostgreSQL ou MongoDB

Integração APIs (IA, Google, Outlook)

### Frontend

React ou Vue.js

Tailwind CSS ou Material UI

Bibliotecas: Chart.js (gráficos), React Calendar

### Infraestrutura

Docker (containerização)

GitHub Actions (CI/CD)

AWS/GCP/Azure (hosting)

### Externas

API do Gemini ou GPT (IA)

Google Calendar API

Outlook Calendar API (opcional)

## 13.2 Equipe

1x Backend Developer (Node/Python)

1x Frontend Developer (React/Vue)

1x Database/DevOps Engineer

1x QA/Tester

1x Product Owner/Project Manager

Total: 5 pessoas

# 14. CRITÉRIOS DE SUCESSO

Gerador produz planejamentos em menos de 10 segundos

Sistema sincroniza calendário com 99% de precisão

Reagendamento automático cobre 95% dos casos

Interface carrega em menos de 2 segundos

Documentação completa e exemplos de uso

Cobertura de testes > 80%

Zero erros críticos em teste de carga (1000 usuários)

Aprovação de stakeholders (professor/diretor)

# 15. RISCOS E MITIGAÇÃO

| Risco | Probabilidade | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| API de IA indisponível/lenta | Média | Implementar fallback; cache de resultados |
| Integração Google Calendar complexa | Média | Documentação detalhada; testes antecipados |
| Performance com muitos dados | Baixa | Indexação DB; paginação frontend |
| Usuários não aprovam UX | Média | Testes com usuários reais; iterações |
| Atrasos na integração de IA | Média | Começar com mock; APIs prontas no backup |

# 16. CHECKLIST DE IMPLEMENTAÇÃO

## 16.1 Backend

☐ Configurar repositório Git e estrutura de pastas

☐ Criar modelo de dados completo (Prisma/SQLAlchemy)

☐ Implementar autenticação (JWT/OAuth)

☐ Criar endpoints CRUD básicos

☐ Integrar Gemini/GPT API

☐ Implementar prompt do gerador anual

☐ Integrar Google Calendar API

☐ Criar lógica de distribuição automática

☐ Implementar sistema de confirmação de aulas

☐ Criar prompt de reagendamento

☐ Implementar CRUD de observações

☐ Gerar relatórios (JSON, PDF, Excel)

☐ Validar todos os fluxos

☐ Documentar API (Swagger/OpenAPI)

☐ Testes unitários (>80% cobertura)

☐ Testes de integração

☐ Deploy em staging

## 16.2 Frontend

☐ Setup projeto React/Vue com TypeScript

☐ Criar componentes reutilizáveis

☐ Implementar autenticação (login/logout)

☐ Tela 1: Dashboard inicial

☐ Tela 2: Visualização planejamento anual

☐ Tela 3: Visualização calendário

☐ Tela 4: Detalhe da aula

☐ Tela 5: Formulário observações

☐ Tela 6: Proposta reagendamento

☐ Tela 7: Relatórios

☐ Integrar com API backend

☐ Implementar validações do lado cliente

☐ Testes de interface

☐ Responsividade mobile

☐ Otimização de performance

☐ Deploy em staging

## 16.3 Testes e Qualidade

☐ Teste funcional completo (happy path)

☐ Teste de cenários de erro

☐ Teste de carga (simulação múltiplos usuários)

☐ Teste de segurança (OWASP Top 10)

☐ Teste de compatibilidade (navegadores)

☐ Teste de acessibilidade (WCAG 2.1)

☐ Teste de integração com APIs externas

☐ Teste de backup/recuperação

☐ Teste de documentação

☐ Code review completo

## 16.4 Documentação

☐ README com instruções de setup

☐ Documentação de API (Swagger)

☐ Guia do usuário (professor)

☐ Guia do administrador

☐ Exemplos de uso (código)

☐ Troubleshooting

☐ Diagrama de arquitetura

☐ Dicionário de dados

# 17. PRÓXIMOS PASSOS

1. Aprovação deste PRD/SSD pelos stakeholders

2. Montagem da equipe de desenvolvimento

3. Setup inicial do repositório e infraestrutura

4. Detalhamento das tarefas no Jira/Linear

5. Sprint planning para a primeira semana

6. Testes antecipados de integração com APIs (Gemini, Google Calendar)

7. Prototipagem rápida das telas principais

8. Validação do conceito com usuários pilotos

# 18. CONCLUSÃO

Este PRD/SSD especifica completamente o módulo de Planejamento e Organização de Conteúdos 
da plataforma Aula Gamificada. O módulo é modular e independente, podendo ser desenvolvido de forma 
isolada e integrado posteriormente com os demais módulos (Gamificação, Avaliação, Simulação).

O documento fornece:
✓ Visão clara dos objetivos e escopo
✓ Requisitos funcionais detalhados
✓ Arquitetura técnica definida
✓ Estrutura de dados completa
✓ Fluxos de processo mapeados
✓ Especificações de interface
✓ Prompts de IA prontos para uso
✓ Cronograma realista
✓ Checklist implementação completo

Recomendação: Iniciar implementação na próxima sprint com equipe de 5 pessoas, 
seguindo o cronograma de 11 semanas proposto.

--- FIM DO DOCUMENTO ---